## Slide 1: Calendrier de production du département 67
Nov. | Déc. | Janv 2023 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024 | Févr
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 3
Photo interprétation (Pi) M1
Restitution des cas d’usages
(avril 2024)
Atelier 4
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette M1 & M2 (V2)
Production OCS GE auto M1
Recette
M1 & M2 (V1)
OCS GE
&
Espace collaboratif
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections M1 et création (Pi) M2
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1

## Slide 2: Calendrier de production du département 68
Juin 2023 | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 3: Calendrier de production du département 54
Mars 2024 | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 4: Calendrier de production des départements 51, 52
Avril 2024 | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2019
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 5: Calendrier de production du département 55
Avril 2024 | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 6: Calendrier de production du département 08
Mai 2024 | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2019
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 7: Calendrier de production du département 57
Mai 2024 | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto

## Slide 8: Calendrier de production du département 10
Juin 2024 | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2019
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 9: Calendrier de production du département 88
Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2026 | Févr
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2021 ou 2023
M2 : 2018 ou 2021
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Sous réserve validation DGALN

## Slide 10: Retours attendus
Millésime 1 | Millésime 2
Retours pointés sur les polygones contenant des erreurs de couverture ou d’usage. Guichet ouvert pendant 3 semaines | Retours pointés sur les zones de changements M2 Guichet ouvert pendant 3 semaines
Via Espace Collaboratif IGN | 
Formation à l’espace collaboratif et à l’OCS GE
Couche qui permet de faire des corrections par les prestataires
2
3