## Slide 1: Calendrier de production du département 62
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct | Nov
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1
35 JO
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
15 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
25 JO
Proposition de Corrections M2 final
15 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Recette M1
Recette M1 M2
Formation
OCS GE
&
Espace collaboratif

## Slide 2: Calendrier de production des départements 02 et 60
Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan 2024 | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil
Réunion d’information et découverte des données IA
Atelier 1
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
25 JO
Proposition de Corrections M2 final
20 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 (80) : 2017
M2 (02) : 2018
Recette M1
Recette M1 M2
OCS GE
&
Espace collaboratif

## Slide 3: Calendrier de production des département 59 et 80
Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan 2024 | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
35 JO
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
25 JO
Proposition de Corrections M2 final
20 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Recette M1
Recette M1 M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Restitution des cas d’usages
Réunion d’information et découverte des données IA
Atelier 1
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages