## Slide 1: Calendrier de production du département 76
Nov. 2023 | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2019
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 2: Calendrier de production du département 27
Nov. 2023 | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
08/12/23
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2019
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 3: Calendrier de production du département 50
Avr. 2024 | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2019
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 4: Calendrier de production du département 14
Juin 2024 | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2023
M2 : 2020
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Sous réserve
validation
DGALN

## Slide 5: Calendrier de production du département 61
Sept 2024 | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc.
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2023
M2 : 2020
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Sous réserve
validation
DGALN