## Slide 1: Calendrier de production du département 40
Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2023 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 3
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 4
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1

## Slide 2: Calendrier de production du département 33
Févr 2023 | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 3
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
(juillet)
Atelier 4
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1(V1)
OCS GE
&
Espace collaboratif
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Réunion d’information sur l’OCS GE
03/11/22
Atelier 1
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Recette
M1 & M2
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
V1 des 20% refusée donc création d’une V2

## Slide 3: Calendrier de production du département 47
Avr. 2023 | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 3
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 4
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2017
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1

## Slide 4: Calendrier de production du départements 17
 | Mai 2023 | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. 2024 | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | 
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 3
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 4
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
Proposition de corrections M2 final
20 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
OCS GE
& Espace collaboratif
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Découverte des données IA et auto
20/09/23
Atelier 2
Réunion d’information sur l’OCS GE
10/07/23
Atelier 1
Recette M1
Recette M1 & M2
Recette acceptée

## Slide 5: Calendrier de production du départements 17
Mai 2023 | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 3
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 4
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1

## Slide 6: Calendrier de production du département 64
Juin 2023 | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 7: Calendrier de production du département 24
Sept 2023 | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2024 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc.
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2017
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements

## Slide 8: Calendrier de production des départements 16, 19, 23
Juil 2024 | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct.
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2023
M2 : 2020
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Sous réserve validation DGALN

## Slide 9: Calendrier de production des départements 79, 86, 87
Oct. 2024 | Nov. | Déc. | Janv 2025 | Févr | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv 2026
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de photo-interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Démarrage Pi du M2 une fois le M1 stabilisé
25 JO
Proposition de corrections M2 final
15 JO
Recette finale
Préparation livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1
Recette
M1 & M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
Atelier 1
Réunion d’information sur l’OCS GE + Découverte des données IA et auto
JO : jour ouvré
M1 : 2023
M2 : 2020
Corrections M1 et création (Pi) M2
Corrections
M2 et M1
sur zones de changements
Sous réserve validation DGALN