## Slide 1: Calendrier de production du département 83
Sep | Oct | Nov | Déc | Jan 2023 | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc
13 octobre
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 3
Photo interprétation (PI) M2020
Proposition de Corrections M2020 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1
OCS GE auto
35 JO
Recette 20%
Restitution des cas d’usages
Atelier 4
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M2020
Corrections M2020 et création (Pi) M2017
Démarrage PI du 2017 une fois le 2020 stabilisé
25 JO
Proposition de Corrections M2017 final
15 JO
Corrections M2017 et M2020 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M2020
20 JO
JO : jour ouvré
Recette M1
Recette M1
OCS GE
&
Espace collaboratif
8 septembre :
Fin de boucle de correction

## Slide 2: Calendrier de production du département 84
Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan 2024 | Fév | Mar
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1
35 JO
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
15 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
Proposition de Corrections M2 final
15 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Recette M1
OCS GE
&
Espace collaboratif
Recette 20%
Recette 100%
PI M2 prévu à partir de septembre
Restitution des cas d’usages
13/03
Atelier régional

## Slide 3: Calendrier de production du département 06
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep/Oct | Nov/Déc | Jan 2024 | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin
Découverte des données IA et auto
Atelier 2
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
15 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
25 JO
Proposition de Corrections M2 final
15 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
M1 : 2020
M2 : 2017
Recette 100%
Recette M1 M2
Formation
OCS GE
&
Espace collaboratif
Recette 20%
20% M2 refusé
100% M1 V1 et v2 refusées
100% M1 refusé X2 (v1 et v2), V3=OK
Livraison M2
Estimée le 12/03
Restitution des cas d’usages
13/03
Atelier régional

## Slide 4: Calendrier de production du département 04
Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan 2024 | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil
Présentation de l’OCS GE
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
35 JO
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
15 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
Proposition de Corrections M2 final
20 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
M1 : 2021
M2 : 2018
Signalements traités le 17/01
Recette M1 M2
Formation
OCS GE
&
Espace collaboratif
Restitution des cas d’usages
13/03
Atelier régional

## Slide 5: Calendrier de production du département 05
Oct | Nov | Déc | Jan 2024 | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep | Oct
Présentation de l’OCS GE
02/02
Atelier Découverte
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Restitution des cas d’usages
13/03
Atelier régional
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
20 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2022 stabilisé
Proposition de Corrections M2 final
20 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
JO : jour ouvré
M1 : 2022
M2 : 2018
Recette M1 M2
Formation
OCS GE
&
Espace collaboratif
Recette M1

## Slide 6: Calendrier de production du département 13
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan 2025 | Fév | Mar | Avr
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Présentation de l’OCS GE
Atelier
Restitution des cas d’usages
Atelier régional
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
20 JO
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
25 JO
Proposition de Corrections M2 final
20 JO
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
M1 : 2023
M2 : 2020
Recette 100%
Recette M1 M2
Formation
OCS GE
&
Espace collaboratif
Recette 20%

## Slide 7: Retours attendus
Millésime 1 | Millésime 2
Retours pointés sur les polygones contenant des erreurs de couverture ou d’usage. Guichet ouvert pendant 3 semaines | Retours pointés sur les zones de changements M2 Guichet ouvert pendant 3 semaines
Via Espace Collaboratif IGN | 
Formation à l’espace collaboratif et à l’OCS GE
Couche qui permet de faire des corrections par les prestataires
1
2