## Slide 1: Calendrier de production du département 44
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sep
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1
Données auto disponibles
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
Proposition de Corrections M2 final
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
44,49 :
M2 = 2020, M1 = 2022
72, 53, 85 :
M2 = 2019, M1 2022
Recette à 100%
Recette M1 M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
2023
Recette à 20%
Livraison prévue 11/03

## Slide 2: Calendrier de production du département 49
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (Pi) M1
Proposition de Corrections M1 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
(13/10)
Atelier 1
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2020 une fois le 2022 stabilisé
Proposition de Corrections M2 final
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
Recette M1, M2
OCS GE &
Espace collaboratif
(31/01)
2023
2024
JO : jour ouvré
M1 = 2022
M2 = 2020
Recette M1

## Slide 3: Calendrier de production du département 72
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1
35 JO
Données auto disponibles
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
25 JO
Proposition de Corrections M2 final
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
44,49 :
M2 = 2020, M1 = 2022
72, 53, 85 :
M2 = 2019, M1 2022
Recette à 100%
Recette M1 M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
2023
2024
Recette à 20%
Livraison prévue 20/02

## Slide 4: Calendrier de production des départements 53 et 85
Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août
Restitution des données finalisées et réflexion sur les cas d’usages
Atelier 2
Photo interprétation (PI) M1
Proposition de Corrections M1 final
Réunion d’information sur l’OCS GE
Atelier 1
35 JO
Données auto disponibles
Restitution des cas d’usages
Atelier 3
Travaux de Photo interprétation
Retours utilisateurs
Travaux IGN
Formation
Corrections M1
Corrections M1 et création (Pi) M2
Démarrage PI du 2018 une fois le 2021 stabilisé
Proposition de Corrections M2 final
Corrections M2 et M1 sur zones de changements
Recette finale
Préparation
livraison
20 à 30 JO
Production OCS GE auto M1
20 JO
JO : jour ouvré
44,49 :
M2 = 2020, M1 = 2022
72, 53, 85 :
M2 = 2019, M1 2022
Recette à 100%
Recette M1 M2
OCS GE
&
Espace collaboratif
2023
2024
Recette à 20%

## Slide 5: Retours attendus
Millésime 1 | Millésime 2
Retours pointés sur les polygones contenant des erreurs de couverture ou d’usage. Guichet ouvert pendant 3 semaines | Retours pointés sur les zones de changements M2 Guichet ouvert pendant 3 semaines
Via Espace Collaboratif IGN | 
Formation à l’espace collaboratif et à l’OCS GE
Couche qui permet de faire des corrections par les prestataires
2
3